## Plan1
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03
[7 empty] | PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA : |  | 2022-12-20 | FOLHA: 01
OBRA: | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN |  |  |  |  | CONTRATO : | 004/2022 |  | DATA EMISSÃO: | 2022-11-29
ADITIVOS:
EXECUTANTE: MF ENGENHARIA - CNPJ: 37.130.103/0001-86 | [5 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO : |  | 25/10/2022 a 29/11/2022
ITEM | Descrição dos Serviços | UND | Quantidade | Valor Unitário | QUANTIDADES |  |  | VALORES FINANCEIRO (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | ORÇADAS | MEDIDAS NO PERÍODO | ACUMULADAS NO PERÍODO | ORÇADOS CONTRATUAL | MEDIDOS NO PERÍODO | ACUMULADOS NO PERÍODO
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2 | 267.39 | 2 |  | 2 | 534.78 |  | 534.78
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 88.86 | 7.94 | 88.86 |  | 88.86 | 705.54 |  | 705.54
[8 empty] | 1240.32 | 0 | 1240.32
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 11.35 | 102.21 | 11.35 |  | 11.35 | 1160.08 |  | 1160.08
2.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 53.79 | 6.95 | 53.79 |  | 53.79 | 373.84 |  | 373.84
2.3 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 81.3 | 3.12 | 81.3 |  | 81.3 | 253.65 |  | 253.65
2.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 16.4 | 130.48 | 16.4 |  | 16.4 | 2139.87 |  | 2139.87
2.5 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 78.44 | 24.21 | 78.44 |  | 78.44 | 1899.03 |  | 1899.03
2.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAISGRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE. INC_11/2020 | M³ | 20.99 | 35.71 | 20.99 |  | 20.99 | 749.55 |  | 749.55
[8 empty] | 6576.02 | 0 | 6576.02
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 12.56 | 99.34 | 12.56 |  | 12.56 | 1247.71 |  | 1247.71
3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.47 | 646.08 | 0.47 |  | 0.47 | 303.65 |  | 303.66
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.31 | 22.07 | 15.31 |  | 15.31 | 337.89 |  | 337.89
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 92.04 | 18.94 | 92.04 |  | 92.04 | 1743.23 |  | 1743.24
3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 106.25 | 16.69 | 106.25 |  | 106.25 | 1773.31 |  | 1773.31
3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.6 | 13.91 | 7.6 |  | 7.6 | 105.71 |  | 105.72
3.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.55 | 474.99 | 4.55 |  | 4.55 | 2161.2 |  | 2161.2
[8 empty] | 7672.7 | 0 | 7672.73
4 | ESTRUTURA
4.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 34.27 | 59.21 | 34.27 |  | 34.27 | 2029.12 |  | 2029.13
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 203.9 | 22.07 | 203.9 |  | 203.9 | 4500.07 |  | 4500.07
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59.4 | 20.49 | 59.4 |  | 59.4 | 1217.1 |  | 1217.11
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 160.8 | 18.95 | 160.8 |  | 160.8 | 3047.16 |  | 3047.16
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 273 | 16.69 | 273 |  | 273 | 4556.37 |  | 4556.37
4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 66.7 | 13.91 | 66.7 |  | 66.7 | 927.79 |  | 927.8
4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 74.14 | 216.06 | 74.14 |  | 74.14 | 16018.68 |  | 16018.69
4.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 115.65 | 19.12 | 115.65 |  | 115.65 | 2211.22 |  | 2211.23
4.9 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4.22 | 757.98 | 4.22 |  | 4.22 | 3198.67 |  | 3198.68
4.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 10.3 | 837.65 | 10.3 |  | 10.3 | 8627.79 |  | 8627.8
4.11 | ESCADA CONVENCIONAL EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 95969/SINAPI) | UND | 1 | 1776.37 | 1 |  | 1 | 1776.37 |  | 1776.37
[8 empty] | 48110.34 | 0 | 48110.41
5 | ALVENARIA
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 115.1 | 101.69 | 115.1 |  | 115.1 | 11704.51 |  | 11704.52
[8 empty] | 11704.51 | 0 | 11704.52
6 | COBERTURA
6.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 539.24 | 2 | 2 | 2 | 1078.48 | 1078.48 | 1078.48
6.2 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 596.22 | 1 | 1 | 1 | 596.22 | 596.22 | 596.22
6.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 88.86 | 80.49 | 88.86 | 88.86 | 88.86 | 7152.34 | 7152.34 | 7152.34
6.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 88.86 | 80.6 | 88.86 |  |  | 7162.11 | 0 | 0
6.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 78.43 | 46.04 | 78.43 |  |  | 3610.91 | 0 | 0
6.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 11.72 | 136.62 | 11.72 |  |  | 1601.18 | 0 | 0
6.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23.44 | 72.19 | 23.44 |  |  | 1692.13 | 0 | 0
[8 empty] | 22893.37 | 8827.04 | 8827.04
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [6 empty] | 0
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 387.36 | 8.69 | 387.36 | 387.36 | 387.36 | 3366.15 | 3366.16 | 3366.16
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 387.36 | 38.23 | 387.36 | 387.36 | 387.36 | 14808.77 | 14808.77 | 14808.77
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 21.91 | 73.14 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 1602.49 | 1602.5 | 1602.5
[8 empty] | 19777.41 | 19777.43 | 3366.16
8 | PISO
8.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 78.43 | 18.64 | 78.43 | 78.43 | 78.43 | 1461.93 | 1461.94 | 1461.94
8.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 78.43 | 41.9 | 78.43 | 78.43 | 78.43 | 3286.21 | 3286.22 | 3286.22
8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 78.43 | 56.58 | 78.43 | 78.43 | 78.43 | 4437.56 | 4437.57 | 4437.57
[8 empty] | 9185.7 | 9185.73 | 9185.73
9 | ESQUADRIA | [6 empty] | 0 |  | 0
9.1 | KIT PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, ALIZARES E BATENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 90825/SINAPI) | UND | 2 | 1188.92 | 2 |  |  | 2377.84 | 0 | 0
9.2 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 8.4 | 424 | 8.4 |  |  | 3561.6 | 0 | 0
9.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8 | 318.68 | 8 |  |  | 2549.44 | 0 | 0
[8 empty] | 8488.88 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm | un | 3 | 211.9 | 3 | 3 | 3 | 635.7 | 635.7 | 635.7
10.2 | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 1 | 67.84 | 1 | 1 | 1 | 67.84 | 67.84 | 67.84
10.3 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | un | 3 | 38.71 | 3 | 3 | 3 | 116.13 | 116.13 | 116.13
[8 empty] | 819.67 | 819.67 | 819.67
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
11.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3 | 158.54 | 3 |  |  | 475.62 | 0 | 0
11.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 190.49 | 5 |  |  | 952.45 | 0 | 0
11.3 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 45.89 | 3 |  |  | 137.67 | 0 | 0
11.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 65.18 | 10 |  |  | 651.8 | 0 | 0
11.5 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 56.38 | 2 |  |  | 112.76 | 0 | 0
11.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 100.61 | 10 |  |  | 1006.1 | 0 | 0
11.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 4.75 | 50 |  |  | 237.5 | 0 | 0
11.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 4.92 | 50 |  |  | 246 | 0 | 0
11.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 8.03 | 25 |  |  | 200.75 | 0 | 0
11.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 10.5 | 25 |  |  | 262.5 | 0 | 0
11.11 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 67.35 | 2 |  |  | 134.7 | 0 | 0
11.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 70.57 | 2 |  |  | 141.14 | 0 | 0
11.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 81.97 | 1 |  |  | 81.97 | 0 | 0
[8 empty] | 4640.96 | 0 | 0
12 | PINTURA
12.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 365.44 | 2.49 | 365.44 |  |  | 909.94 | 0 | 0
12.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 365.44 | 13.84 | 365.44 |  |  | 5057.68 | 0 | 0
[8 empty] | 5967.62 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 147077.5 | 38609.87 | 110653.16
VALOR POR EXTENSO DA MEDIÇÃO: TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.
FISCALIZAÇÃO: |  | EXECUTANTE
|  | MF ENGENHARIA CNPJ: 37.130.103/0001-86 |  |  | PRESIDENTE DA CÂMARA |  |  | SECRETÁRIO(A) GERAL DO ÓRGÃO
_______________________________________________________________________ Raphael Jefferson Diniz de Freitas Arquiteto e Urbanista CPF:108433084-94 CAU - A166135-3